## Slide 1
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THUYẾT MINH
KẾ HOẠCH CHĂN NUÔI 1000 CON GÀ THỊT THẢ VƯỜN

## Slide 2: Kế hoạch thực hiện dự án
Thời gian | Nhiệm vụ | Thực hiện | Địa điểm
Ngày 1, 2 | Tìm hiểu yêu cầu của dự án | Cả nhóm | Tại nhà
Ngày 3 | Phân công nhiệm vụ | Tổ trưởng | Tại nhà
Ngày 4 | Chọn giống vật nuôi | Cả nhóm | Tại lớp
Ngày 5-8 | Tìm hiểu đặc điểm của giống gà chọn nuôi, kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc | A, B | Tại nhà, liên lạc qua zalo, teams
 | Tìm hiểu chi phí con giống, chi phí chuẩn bị chuồng trại, dụng cụ nuôi dưỡng, chăm sóc | C, D | Tại nhà, liên lạc qua zalo, teams
 | Tìm hiểu các loại thức ăn, chi phí thức ăn từ khi nuôi đến khi xuất chuồng | E, G | Tại nhà, liên lạc qua zalo, teams
 | Tìm hiểu chi phí phòng, trị bệnh hàng tuần, hàng tháng | N, O | Tại nhà, liên lạc qua zalo, teams

## Slide 3: Kế hoạch thực hiện dự án
Thời gian | Nhiệm vụ | Thực hiện | Địa điểm
Ngày 9 | Tính toán tổng hợp các loại chi phí | Cả nhóm | Tại lớp
Ngày 10-11 | Làm bản thuyết minh (ppt,A0) | P, Q | Tại nhà P
Ngày 12-13 | Họp nhóm thống nhất bản thuyết minh, chỉnh sửa nếu cần | Cả nhóm | Tại lớp
Ngày 14 | Báo cáo bản thuyết minh | T, U | Tại lớp

## Slide 4: BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN 2 TỔ 1 – LỚP 6A
I. GIỚI THIỆU
Giống gà thịt chọn nuôi: gà tàu vàng
Phương thức nuôi: bán chăn thả
Số lượng nuôi: 1000 con
Điều kiện sinh trưởng và phát triển: chăn nuôi thả vườn, sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp rau, ngô hạt, cám gạo, nuôi tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

## Slide 5: BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ ÁN 2 TỔ 1 – LỚP 6A
II. KẾ HOẠCH NUÔI DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC
STT | Công việc cần làm | Thời gian thực hiện | Dụng cụ, vật liệu cần thiết | Ghi chú
1 | Chuẩn bị chuồng trại | 3 tháng | Bản vẽ thiết kế, vật liệu xây dựng, dụng cụ chăn nuôi | 
2 | Chọn và chuẩn bị con giống | 1 tuần |  | 
3 | Nuôi dưỡng, chăm sóc | 4 tháng | Thức ăn, nước uống | 
4 | Phòng và trị bệnh | Ngày 9 | Vắc xin, thuốc trị bệnh | 

## Slide 6
1. Chuẩn bị chuồng trại
Diện tích chuồng: 100m2 – chi phí xây dựng 60 triệu, sử dụng trong 10 năm
Diện tích vườn: 500m2
Máng ăn, uống (tự chế): 2 bộ x 1,3 triệu/bộ = 2,6 triệu, sử dụng trong 5 năm
Đệm lót chuồng: vỏ trấu – 15 bao = 3 triệu, thay mới mỗi lứa gà

## Slide 7
2. Con giống
Chọn giống gà tàu vàng, nhanh lớn, nhiều thịt, thịt ngon, phù hợp thời tiết miền Nam
Gà con 1-4 ngày tuổi: 17000đ/con
Gà con 5-10 ngày tuổi: 20000đ/con => x1000 con = 20 triệu
Gà con 11-15 ngày tuổi: 25000đ/con

## Slide 8
3. Nuôi dưỡng, chăm sóc
Thức ăn: cám công nghiệp kết hợp cám, ngô, rau
Cám công nghiệp hoàn toàn: 280 bao x 25 kg = 7000 kg
chi phí 280 x 300.000đ/bao = 84 triệu
Nếu phối trộn thức ăn, giảm chi phí được khoảng 10 triệu = 74 triệu
Vắc xin, thuốc trị bệnh + công tiêm: 10-12 triệu
Điện, nước: 3 triệu

## Slide 9: Bảng tính chi phí nuôi dưỡng và chăm sóc gà
STT | Các loại chi phí | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) | Số lượng | Thành tiền (đồng) | Ghi chú
1 | Xây dựng chuồng nuôi | cái | 6.000.0000 | 1 | 60.000.000 | dùng lâu dài
2 | Máng ăn, uống | bộ | 1.300.000 | 2 | 2.600.000 | 
3 | Trấu lót chuồng | bao | 200.000 | 15 | 3.000.000 | 
4 | Điện nước | tháng | 1.000.000 | 4 | 4.000.000 | 
5 | Con giống | con | 20.000 | 1000 | 20.000.000 | 
6 | Thức ăn | bao | 300.000 | 280 | 84.000.000 | 
7 | Phòng, trị bệnh | lứa | 12.000.000 | 1 | 12.000.000 | 
 | Tổng |  |  |  | 123.000.000 | 

## Slide 10
4. Lợi nhuận
Sau 5 tháng nuôi, gà đạt trung bình 2 kg/con.
Giá gà thả vườn trung bình 90.000đ/kg
Tỉ lệ sống đạt 95% => còn lại 950 con xuất chuồng
Tổng trọng lượng gà bán ước tính: 950x2 = 1900 kg
Doanh thu dự tính: 1900kg x 90.000đ = 171 triệu
Lãi = Doanh thu – chi phí = 171 tr – 123 tr = 48 triệu
* Lưu ý: giá thức ăn chăn nuôi đã tăng mạnh trong thời gian gần đây.
Chi phí chưa tính chi phí đầu tư chuồng trại và máng ăn uống, đèn chiếu sáng.

## Slide 11
4. Lợi nhuận
Giả sử chuồng trại và máng ăn uống dùng được trong 10 năm, mỗi năm xuất chuồng 2 lứa gà => dùng được cho 20 lứa gà
Tổng: 60 tr + 2,6 tr = 62,6 tr
Chi phí khấu hao chuồng trại trên mỗi lứa gà: 62,6:20 = 3,13tr/lứa
Vậy lợi nhuận ước tính còn: 48tr – 3,13tr = 44,87tr